                                                                                                 Anexa nr. 1 LA HCL 32/2025
ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1. Părţile

1. COMUNA SASCIORI, cu sediul în Săsciori, str Principala, nr 363, jud Alba, codul fiscal
4562109 având calitatea de Lider parteneriat/Solicitant 
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI, cu sediul în Săsciori, str Principala, nr 380, jud Alba, codul fiscal 12877779, având calitatea de membru 1/Partener 1
3. ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA POTENŢIALULUI RURAL "PROCIVITAS" ALBA, cu sediul în Ghirbom, nr 324, com Berghin, jud Alba codul fiscal 27218423, având calitatea de membru 2/Partener 2, 

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului cu titlul MĂSURI INTEGRATE PENTRU COMUNITATEA ROMA COMUNA SĂSCIORI, cod MySMIS2021/SMIS2021+ 339146, denumit in continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PEO), numit in continuare Program, Prioritatea 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională Obiectiv specific ESO4.10 - FSE+ - ESO4.10_Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte PEO/549/PEO_P6/OP4/ESO4.10/PEO_A42 - Măsuri integrate pentru comunitatea roma - Regiuni mai putin dezvoltateCererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

(2) Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane, financiare si materiale la implementarea proiectului şi să îşi asume rolurile si responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea consemnate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

(3) Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat si ori de cate ori este nevoie, asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

(4) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate.

(5) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul identificării unei potențiale situații de conflict de interese/ incompatibilitate (consumat, actual, posibil in viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se impun in cauza, conform legislatiei in domeniu,  să dispună luarea măsurilor pentru evitarea, respectiv stingerea stării de conflict / incompatibilitate, si nu in ultimul rând si fără a se limita la cele anterioare, sa informeze Autoritatea de management a Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 sau/si Organismul Intermediar responsabil (numite in continuare AM /OI responsabil) în legătură cu orice situație din trecut presupusa a fi conflict de interest / incompatibilitate, sau care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict/ incompatibilitate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data identificarii / apariției/ presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI responsabil, de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare. 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

(6) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

	Organizaţia

	Roluri şi responsabilităţi

	COMUNA SASCIORI (Solicitant)
	A 1. MANAGEMENT SI ADMINISTRARE 

SA 1.1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI, DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune activitățile de management ale proiectului, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului 

SA 1.2 ACTIVITĂȚI DE INFORMARE SI PUBLICITATE: DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune atat activitățile informare a publicului larg, si al beneficiarilor potentiali cu privire activitățile proiectului, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului O1

SA 1.3 ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE PROIECT: DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune activitățile administrative, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului O 1

RESURSE UMANE: 

MANAGER PROIECT S 
RESPONSABIL FINANCIAR S

EXPERT ACHIZITII S

ASISTENT MANAGER S

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: spațiu pentru administrarea proiectului, dotat si utilat corespunzător pentru buna derulare a activităților, site-urile web, conturile de social media

RESURSE ACHIZITIONATE: in funcție de necesitățile apărute pe perioada de implementare, vor fi achizitionate bunuri si servicii sau lucrări care sa asigure buna implementare a proiectului, in condiții optime

SUBCONTACTATE: nu este cazul

A 2 MASURI DE ACOMPANIERESA 2.2 FURNIZARE DE MASURI DE ACOMPANIERE se vor realiza activitati de invatare remediala in vederea sustinerii activitatilor desfasurate in scoala cu elevii in scopul recuperarii materiei pentru elevii in risc de abandon scolar si oferirea de sprijin pentru recuperarea decalajelor de invatare la clasa, precum si activitati de pregatire suplimentara pentru elevii romi din anii terminali . Activitatile vor fi sustinute de cadre didactice Pe langa activitatile remediale vor fi activitati oferite de consilier si psholog care vor fi in unitatea scolara pe perioada semestrelor scolare care vor desfasura sedinte de consiliere individuala si de grup pentru a raspunde provocarilor cu care se confrunta elevii

RESURSE UMANE:  nu este cazul

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: dotarile necesare pentru asigurarea activitatii

RESURSE ACHIZITIONATE: IMBRACAMINTE, RECHIZITE ELEVI, PACHETE DE HRANA

SUBCONTACTATE: nu este cazul
A 4 ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII

SA 4.1 ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICI

cei minim 150 elevi de etnie roma din Scoala Gimnaziala Sasciori au oportunitatea de a participa activitati care au ca scop educatia culturala a elevilor si educatia artistica. Fiecare elev din grupul tinta va participa cel putin la o excursie sau la o tabara pe perioada de participare la proiect va participa la cel putin o activitate de artistica din cadrul proiectului. Activitatile culturale se vor desfasura in afara programului scolar, in diferite locatii care pot fi in incinta unitatilor de invatamant sau in afara acestora si au ca obiectiv pastrarea identitatii culturale si constructia stimei de sine pentru elevii de etnie roma

RESURSE UMANE: TEHNICIAN ASISTENTA SOCIALA S, PEDAGOG SOCIAL S, 

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: echipamente necesare laptopuri, imprimanta

RESURSE ACHIZITIONATE: 
SUBCONTACTATE: excursii/tabere, catering workshopuri

A5. PROGRAME DE MENTORAT PENTRU ELEVI

SA 5.1 PROGRAME DE MENTORAT PENTRU ELEVI responsabil de realizarea subactivitatii este solicitantul prin EXPERTUL MENTORAT S care va identifica minim 10 mentori din randul comunitatii pe prioada de implementare a proiectului. Mentorii pot fi liceeni romi, studenti romi, specialisti romi, absolventi/elevi romi ai scolilor profesionale sau a invatamantului dual, pot fi cadre didactice de etnie roma, alte persoane de etnie roma care sunt recunoscute pentru implicarea personala la nivelul comunitatii rome si care pot fi recomandate de autoritatile publice, organizatii sau institutiii ca persoane model din comuntate. Persoanele identificate trebuie sa isi exprime acordul de a participa in cadrul proiectului in calitate de modele de succes pentru elevi si vor fi recrutate in grupul tinta de catre Expertul mentorat S cu completarea documentelor de grup tinta conform metodologiei.

RESURSE UMANE: EXPERT MENTORAT S

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: echipamente necesare laptopuri, imprimanta

RESURSE ACHIZITIONATE: consumabile

SUBCONTACTATE: nu este cazul
A 7 ORGANIZAREA DE PROGRAME DE SPRIJIN INDIVIDUALIZAT SA 7.1 ORGANIZAREA DE PROGRAME DE SPRIJIN INDIVIDUALIZAT

pentru cei 150 de elevi din grupul tinta al proiectului se vor identifica nevoile individuale ale fiecarui participant care le limiteaza asigurarea opotunitatilor egale de dezvoltare. Pentru elevii de etnie roma expusi riscului de abandon scolar si personalizat pentru fetele de etnie roma se vor furniza masuri care reduc riscul de abandon scolar constand in servicii de consiliere indivduala, se va asigura educatie pentru sanatate in functie de nevoile individuale precum si produse de igiena. Responsabil de realizarea activitatii este solicitantul care , prin intemediul ASISTENTULUI SOCIAL S, va fi responsabil de identificarea cazurilor particulare dintre elevi din grupul tinta. Pe baza chestionarului aplicat si discutiilor individuale precum si cu sprijinul cadrelor didactice vor fi identificati elevii in risc. Serviciile de educatie pentru sanatate precum si pachetele de igiena prevazute in cadrul subactivitatii vor fi oferite in functie de nevoile elevilor. Au fost prevazute 300 de pachete de igiena in valoare de cate 100 lei fara TVA care se vor acorda diferentiat

RESURSE UMANE: ASISTENT SOCIAL S

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: spatii pentru realizarea activitatii, echipamente necesare laptopuri, imprimanta

RESURSE ACHIZITIONATE:  pachete de igiena

SUBCONTACTATE:  nu este cazul



	ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI    Partener 1
	A 1. MANAGEMENT SI ADMINISTRARE 

SA 1.1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI, DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune activitățile de management ale proiectului, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului 

SA 1.2 ACTIVITĂȚI DE INFORMARE SI PUBLICITATE: DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune atat activitățile informare a publicului larg, si al beneficiarilor potentiali cu privire activitățile proiectului, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului O1

SA 1.3 ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE PROIECT: DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune activitățile administrative, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului O 1

RESURSE UMANE:

COORDONATOR P 1

RESPONSABIL FINANCIAR P 1

EXPERT ACHIZITII P 1

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: spațiu pentru administrarea proiectului, dotat si utilat corespunzător pentru buna derulare a activităților, site-urile web, conturile de social media

RESURSE ACHIZITIONATE: in funcție de necesitățile apărute pe perioada de implementare, vor fi achizitionate bunuri si servicii sau lucrări care sa asigure buna implementare a proiectului, in condiții optime

SUBCONTACTATE: nu este cazul

A 2 MASURI DE ACOMPANIERE

SA 2.1 IDENTIFICAREA ELEVILOR In cadrul aceste subactivitati se vor derula activitatile de identificare si recrutare ale grupului tinta al proiectului. Astfel cei 5 experti grup tinta propusi prin proiect vor identifica elevii de etnie roma inscrisi la Scoala Gimnaziala Sasciori si ii vor include in programele de sprijin propuse prin proiect.

RESURSE UMANE:

5 EXPERTI GRUP TINTA P 1

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: spatiile detinute de unitatea de invatamant, dotarile necesare pentru asigurarea activitatii, site-urile web, conturile de social media

RESURSE ACHIZITIONATE: materiale consumabile

SUBCONTACTATE: nu este cazul

A 2 MASURI DE ACOMPANIERESA 2.2 FURNIZARE DE MASURI DE ACOMPANIERE se vor realiza activitati de invatare remediala in vederea sustinerii activitatilor desfasurate in scoala cu elevii in scopul recuperarii materiei pentru elevii in risc de abandon scolar si oferirea de sprijin pentru recuperarea decalajelor de invatare la clasa, precum si activitati de pregatire suplimentara pentru elevii romi din anii terminali . Activitatile vor fi sustinute de cadre didactice Pe langa activitatile remediale vor fi activitati oferite de consilier si psholog care vor fi in unitatea scolara pe perioada semestrelor scolare care vor desfasura sedinte de consiliere individuala si de grup pentru a raspunde provocarilor cu care se confrunta elevii

RESURSE UMANE: CADRE DIDACTICE

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: spatiile detinute de unitatea de invatamant, dotarile necesare pentru asigurarea activitatii, site-urile web, conturile de social media

RESURSE ACHIZITIONATE: materiale consumabile

SUBCONTACTATE: nu este cazul

A 6 PROGRAME DE MENTORAT PROFESORI SA 6.1 PROGRAME DE MENTORAT PENTRU PROFESORI In cadrul activitatii se vor identifica 30 de cadre didactice din Scoala Gimnaziala Sasciori care sunt implicati direct in educatia elevilor de etnie roma in risc de abandon scolar din scoala. Cele 30 de cadre didactice vor beneficia de un program de mentorat in cadrul proiectului oferite de catre 2 experti mentori ai Scolii Gimaziale Sasciori. Responsabil de realizarea subactivitatii este partenerul 1 prin intermediul celor 2 experti mentori. Fiecare expert va identifica nimim 15 cadre didactice care vor fi incluse ingrupul tinta al proiectului si pentru care se vor completa documentele de grup tinta conform metodologiei de recrutare si selectie grup tinta. Fiecare persoana cadru didactic va beneficia de un program de mentorat de minim12 luni oferit de expertul mentor

RESURSE UMANE: 2 MENTORI P 1

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: spatiile detinute de unitatea de invatamant, dotarile necesare pentru asigurarea activitatii,

RESURSE ACHIZITIONATE: consumabile

SUBCONTACTATE: nu este cazul


	ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA POTENŢIALULUI RURAL "PROCIVITAS" ALBA    Partener  2
	A 1. MANAGEMENT SI ADMINISTRARE 

SA 1.1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI, DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune activitățile de management ale proiectului, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului 

SA 1.2 ACTIVITĂȚI DE INFORMARE SI PUBLICITATE: DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune atat activitățile informare a publicului larg, si al beneficiarilor potentiali cu privire activitățile proiectului, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului O1

SA 1.3 ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE PROIECT: DESCRIEREA SUBACTIVITATII: presupune activitățile administrative, care asigura atat resursele cat si premisele organizatorice si logistice pentru atingerea obiectivului O 1

RESURSE UMANE: 

COORDONATOR P 2

RESPONSABIL FINANCIAR P 2

EXPERT ACHIZITII P 2

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: spațiu pentru administrarea proiectului, dotat si utilat corespunzător pentru buna derulare a activităților, site-urile web, conturile de social media

RESURSE ACHIZITIONATE: in funcție de necesitățile apărute pe perioada de implementare, vor fi achizitionate bunuri si servicii sau lucrări care sa asigure buna implementare a proiectului, in condiții optime

SUBCONTACTATE: nu este cazul

A 2 MASURI DE ACOMPANIERESA 2.2 FURNIZARE DE MASURI DE ACOMPANIERE se vor realiza activitati de invatare remediala in vederea sustinerii activitatilor desfasurate in scoala cu elevii in scopul recuperarii materiei pentru elevii in risc de abandon scolar si oferirea de sprijin pentru recuperarea decalajelor de invatare la clasa, precum si activitati de pregatire suplimentara pentru elevii romi din anii terminali . Activitatile vor fi sustinute de cadre didactice Pe langa activitatile remediale vor fi activitati oferite de consilier si psholog care vor fi in unitatea scolara pe perioada semestrelor scolare care vor desfasura sedinte de consiliere individuala si de grup pentru a raspunde provocarilor cu care se confrunta elevii

RESURSE UMANE: CONSILIER P 2, PSIHOLOG P2

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: 2 laptopuri, autoturism necesar deplasarilor

RESURSE ACHIZITIONATE: multifunctionala, consumabile, combustibil

SUBCONTACTATE: nu este cazul

A3. DEZVOLTAREA DE PROGRAME INFORMARE SI CONSTIENTIZARE SA 3.1 DEZVOLTAREA DE PROGRAME INFORMARE SI CONSTIENTIZARE : activitatea se adreseaza parintilor , reprezentantilor legali, tutorilor sau persoanele care au in grija copilul cu parintii plecati la munca in strainatate . In cadrul proiectului vor fi selectati in grupul tinta cel putin cate o persoana pentru fiecare elev din grupul tinta al proiectului. Fiecare persoana selectata va benefica de activitati de informare si constientizare privind importanta participarii la educatie ca elevului din grupul tinta in scopul de a sustine si incuraja participarea copilului la procesul educational si asigurarea unei educatii incluzive a copilului. Responsabil de realizarea activitatii este P 2 care prin expertul educatie parentala va realiza selectia celor 150 persoane Parintii/tutorii/ reprezentantii elevilor si care va realiza intalniri individuale si minim 12 intalniri de grup pe perioada proiectului in scopul asigurarii activitatilor de informare si constientizare privind participarea la educatie. 

RESURSE UMANE: expert educatie parentala

RESURSE MATERIALE PROPRII PUSE LA DISPOZITIE: echipamente laptop, autoturism necesar deplasarilor

RESURSE ACHIZITIONATE: consumabile, combustibil,

SUBCONTACTATE: catering pentru evenimente




(7) Pentru  activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Liderul de parteneriat și Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează: 

	Organizaţia
	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului*    [lei]

	COMUNA SASCIORI   Liderul de parteneriat (S)
	865317,60 lei

	ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI  Partener 1
	596738,74 lei

	ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA POTENŢIALULUI RURAL "PROCIVITAS" ALBA    Partener  2
	853629,77 lei

	Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)
	2315686,11 lei


Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.
(8) Liderul de parteneriat si Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

	Organizaţia

	Contribuţia (unde este cazul)

	COMUNA SASCIORI Lider de parteneriat (S)
	Valoarea contribuţiei        17306,33 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0,74%

	ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI  Partener 1
	Valoarea contribuţiei        11934,77 lei 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0,51%

	ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA POTENŢIALULUI RURAL "PROCIVITAS" ALBA Partener 2
	 Valoarea contribuţiei        0 lei 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
0 %


 (4)
Fluxuri financiare 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobate prin HG nr. 829 din 27 iunie 2022.
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care își încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent Proiectului, așa după cum este acesta din urmă identificat la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului Acord. 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Solicitant)

A.Drepturile liderului de parteneriat
(9) Liderul de Parteneriat(Solicitant/Beneficiar) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
B.Obligaţiile liderului de parteneriat
(10) Liderul de parteneriat va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic. 
(11) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AM/OI responsabil, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AM/OI responsabil, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

(12) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

(13) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare
(14) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM/OI responsabil. 
(15) Înlocuirea unuia dintre parteneri, fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membri ai Parteneriatului către AM/OI responsabil, sau în ipoteza deschiderii unei proceduri de prevenire a insolventei sau a starii/procedurii de insolvență a partenerului în cauză.
(16) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AM/OI responsabil, conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile.
(17) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere prevederilor Contractului de finanțare şi prevederilor Acordului de parteneriat, parte integrantă a Contractului de finanțare.

(18) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

(19) În cazul în care unul din partenerii 1, 2, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă  entitate  cu personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale și in Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice aferent apelului de proiecte, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.
(20) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AM/OI responsabil.
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 1, 2, n

A.Drepturile Partenerilor 1, 2, n

(21) Cheltuielile angajate de Partenerii 1, 2, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor și responsabilităților asumate de către fiecare partener, pentru implementarea proiectului.

(22) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
(23) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

(24) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către aceștia, după caz.

B.Obligaţiile Partenerilor 1, 2, n

(25) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnătura electronică după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.

(26) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din fonduri europene. 

(27) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
(28) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor / acțiunilor / inacțiunilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AM/OI responsabil.

Art. 8 Achiziții publice 

(1) 
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AM/OI responsabil în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

(29) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

Prin excepție, părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive.

(30) Înainte de sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

(31) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe o perioadă de min 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive.

(32) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Program, pe o perioadă de 3  ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(33) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(34) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(35) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AM/OI responsabil, prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale

(36) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

(37) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AM/OI responsabil, poate atrage răspunderea civilă sau penală a parților, după caz.

Întocmit în număr de 4 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
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Săsciori, 24 martie 2025
         Preşedinte de şedință,                                               Contrasemnează pentru legalitate,

                  Consilier                                                              Secretar general UAT

           Furdui Petru Valentin                                                Groza Ligia Daniela
� Codul fiscal sau codul TVA, după caz





